## Resumo
LEVANTAMENTO DE DÚVIDAS – IMPLEMENTAÇÃO DOS FLUXOS DE APROVAÇÃO NO SAP
Perguntas levantadas a partir das 5 matrizes de regras e rotas (Movimentação de Pessoas, Transferência entre Empresas, Expatriação, Edição de Posição Disponível e Transferência de Setor), separadas por motivo e evento.
Aba | Motivo | Perguntas | Alta | Média | Baixa | Respondidas | % respondidas
Geral | Transversal (vale para todos os motivos) | 25 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0%
Movimentação de Pessoas | MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0%
Transf. entre Empresas | TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0%
Expatriação | EXPATRIAÇÃO | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0%
Edição de Posição | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0%
Transf. de Setor | TRANSFERÊNCIA DE SETOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0%
TOTAL |  | 70 | 27 | 34 | 9 | 0 | 0%
COMO USAR
Colunas amarelas | Resposta da área, Responsável e Status são as únicas colunas para preencher em cada aba.
Status | Pendente → Em análise → Respondida (lista suspensa). O resumo acima é atualizado automaticamente.
Prioridade | Alta = bloqueia a configuração da regra ou do workflow · Média = necessária antes dos testes · Baixa = confirmação.
Exemplo de resposta | Ex. para G-06: "MOI/MOD vem do campo 'Classe de empregado' da posição de destino. Todo registro tem valor." – Responsável: C&R – Status: Respondida.
Evento 'Todos' | Pergunta que vale para todos os eventos do motivo.

## Geral
PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SAP – Geral – todos os motivos
Preencha as colunas amarelas (Resposta da área, Responsável e Status). Use o filtro da coluna 'Evento (C&R)' para ver as perguntas de cada evento.
ID | Evento (C&R) | Tema | Pergunta | Contexto / evidência na matriz | Impacto na implementação SAP | Prioridade | Resposta da área | Responsável | Status
G-01 | Todos | Gatilho e classificação | Quem define o Evento (C&R): o sistema deriva automaticamente a partir do Motivo escolhido pelo gestor e dos dados alterados, ou o C&R seleciona/reclassifica o evento depois que a solicitação é aberta? | Todas as matrizes têm colunas separadas para 'Motivo (Gestor)' e 'Evento (C&R)'. | Define se o evento é um campo escolhido na tela (event reason) ou uma regra de derivação. Se o C&R reclassificar no meio do processo, a rota muda durante o workflow. | Alta |  |  | Pendente
G-02 | Todos | Gatilho e classificação | Quais são os códigos SAP (ação/evento e motivo) de cada evento de cada motivo? | Só a matriz de Transferência de Setor informa código (Z2-2H). As outras 4 matrizes não trazem códigos. | Sem os códigos não é possível vincular cada regra ao evento/motivo configurado nem ao workflow correspondente. | Alta |  |  | Pendente
G-03 | Todos | Gatilho e classificação | Quando a mesma solicitação altera vários dados ao mesmo tempo (ex.: cargo + setor + gestor), qual evento prevalece? Existe ordem de precedência entre os motivos (ex.: Movimentação de Pessoas × Transferência de Setor)? | Movimentação de Pessoas cobre troca de cargo com mudança de setor; Transferência de Setor cobre mudança de setor sem coluna de cargo. | Evita que uma mesma alteração caia em dois workflows ou no workflow errado; define regra de prioridade na derivação. | Alta |  |  | Pendente
G-04 | Todos | Gatilho e classificação | O que o sistema deve fazer quando ocorrer uma combinação de condições que não está na matriz: bloquear a solicitação, aplicar uma rota padrão (qual?) ou a combinação é impossível no cadastro? | As matrizes listam apenas combinações específicas. Ex.: nenhuma matriz tem 'Muda filial = SIM' com 'Muda setor = NÃO'; Transferência entre Empresas só tem SIM/SIM. | Toda regra de workflow precisa de um 'senão'. Sem ele, a solicitação fica sem aprovador ou vai para uma rota errada. | Alta |  |  | Pendente
G-05 | Todos | Gatilho e classificação | Se os dados forem alterados durante a aprovação (ex.: após uma devolução, a mão de obra de destino muda de MOD para MOI), a rota deve ser recalculada ou mantém a rota original? | As rotas dependem de MOI/MOD, gestor, natureza e evento – dados que podem ser corrigidos na devolução. | Define se o workflow é reavaliado a cada reenvio. | Média |  |  | Pendente
G-06 | Todos | Campos de decisão | Qual campo do SAP define a mão de obra de destino (MOI/MOD)? É lido da posição de destino, do cargo de destino, do centro de custo ou da classe de empregado? Pode existir registro sem classificação? | Todas as matrizes usam 'Mão de obra de destino é MOI' e 'é MOD' como critério de rota (acrescenta cópia para Controladoria e Folha). | É o critério que mais separa rotas; precisa de um campo único e confiável para a regra de workflow. | Alta |  |  | Pendente
G-07 | Todos | Campos de decisão | Em qual campo fica a 'natureza do cargo' e existe uma tabela mestre com a natureza de cada cargo? Quem mantém essa tabela? | As colunas 'Natureza do cargo atual/proposto' trazem listas de cargos (Carreira Y, Coordenação, Diretoria etc.). | Sem um campo/tabela de natureza, a regra teria que comparar textos de cargo – frágil e de difícil manutenção. | Alta |  |  | Pendente
G-08 | Todos | Campos de decisão | As listas de natureza não são complementares. Qual é a lista oficial e o nome exato de cada valor no SAP? | A lista 'É diferente de...' exclui LÍDER PROC. PRODUÇÃO e LÍDER PROC. TEC/ADM, mas a lista de gestão inclui LÍDER DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, LÍDER DE ENGENHARIA, LÍDER LOGÍSTICA e LÍDER OPERACIONAL. Um 'Líder Logística' se enquadra nas duas listas ao mesmo tempo. | Listas sobrepostas geram duas rotas possíveis para o mesmo colaborador. | Alta |  |  | Pendente
G-09 | Todos | Campos de decisão | Há três agrupamentos de gestão: (1) lista completa, (2) lista restrita – Carreira Y, Coordenação, Diretoria, Gerência, Gerência Executiva, Supervisão – e (3) Liderança – Engenheiro Líder, Líder Proc. Produção, Líder Proc. Tec/Adm. Em qual agrupamento cada cargo se enquadra? | Engenheiro Líder aparece na lista completa de gestão e também na lista de Liderança. | Define se a promoção é 'Gestão / Carreira Y' ou 'Liderança' e, portanto, se a rota tem ou não Compliance e DHO. | Alta |  |  | Pendente
G-10 | Todos | Campos de decisão | As colunas 'Natureza atual/destino é de gestão?' (SIM/NÃO) e as colunas com a lista de natureza podem divergir? Se divergirem, qual prevalece? | As duas informações aparecem em colunas separadas em Movimentação, Transferência entre Empresas e Expatriação. | Evita regras redundantes; se uma derivar da outra, basta configurar uma. | Média |  |  | Pendente
G-11 | Todos | Campos de decisão | Como o sistema identifica 'Altera gestor?': comparação do gestor imediato antes/depois, mudança da posição superior ou outro campo? Troca de gestor por reestruturação (sem movimentação do colaborador) conta? | 'Altera gestor = SIM' inclui o Gestor Atual como 1º aprovador em todas as matrizes que têm essa coluna. | Precisa de uma comparação objetiva entre o registro atual e o proposto. | Alta |  |  | Pendente
G-12 | Todos | Campos de decisão | Quais campos SAP correspondem a 'Filial' e 'Setor' (empresa, estabelecimento/location, departamento, centro de custo)? 'Setor' é departamento ou centro de custo? | 'Muda filial?' e 'Muda setor?' aparecem em todas as matrizes. | Define a comparação que classifica a movimentação. | Alta |  |  | Pendente
G-13 | Todos | Campos de decisão | 'Cargo "de" é diferente do "para"' compara o código do cargo ou também nível, grade ou título? Mudança só de nível/grade conta como troca de cargo? | Coluna presente em Movimentação, Transferência entre Empresas, Expatriação e Edição de Posição. | Define se promoções horizontais (mesmo cargo, outro nível) entram na regra. | Média |  |  | Pendente
G-14 | Todos | Aprovadores | Quem é o 'Gestor Solicitante': quem abre a solicitação ou o gestor de destino? Se ele for a mesma pessoa que o 'Gestor Atual', ou se a solicitação for aberta pelo RH, a etapa é pulada ou repetida? | Gestor Solicitante é CONTRIBUINTE e Gestor Atual é APROVADOR em várias rotas. | No SAP o solicitante normalmente não faz parte da cadeia de aprovação; precisa definir quem é resolvido nesse papel. | Alta |  |  | Pendente
G-15 | Todos | Aprovadores | Os grupos (Treinamento, Medicina, Segurança do Trabalho, Carreira e Recompensa, Compliance, DHO, Controladoria, Folha de Pagamento, Mobilidade Corporativa) são únicos para a empresa inteira ou variam por empresa/filial? Se variam, vale a filial de ORIGEM ou de DESTINO? Quem mantém os membros? | Todas as rotas usam esses grupos como aprovadores ou cópia. | Define se serão grupos fixos ou grupos dinâmicos por organização – muda bastante a configuração e a manutenção. | Alta |  |  | Pendente
G-16 | Todos | Aprovadores | O colaborador aprova a movimentação. Todos os colaboradores (inclusive MOD / chão de fábrica) têm acesso ao sistema? Se não, quem registra o aceite em nome dele? | COLABORADOR – APROVADOR aparece em todas as rotas, exceto Edição de Posição. | Sem acesso, o workflow para nessa etapa. | Alta |  |  | Pendente
G-17 | Todos | Aprovadores | Carreira e Recompensa aparece no início e no fim da rota. É a mesma equipe? Qual o objetivo de cada etapa (ex.: validação × efetivação)? Pode ser pessoa diferente? | Rotas de Movimentação, Transferência entre Empresas, Expatriação e Edição de Posição (rota A) têm C&R duas vezes. | Define se são dois grupos distintos ou o mesmo grupo aprovando duas vezes. | Média |  |  | Pendente
G-18 | Todos | Aprovadores | O que o CONTRIBUINTE pode fazer: apenas comentar ou também editar a solicitação? O workflow espera a contribuição ou segue direto? | Gestor Solicitante é contribuinte em quase todas as rotas. | Define o tipo de participação configurado na etapa. | Média |  |  | Pendente
G-19 | Todos | Aprovadores | Quando os destinatários em CÓPIA (Controladoria, Folha) devem ser notificados: na abertura, a cada etapa ou só na aprovação final? | Rotas com MOI terminam com Controladoria e Folha de Pagamento em cópia. | Define o momento da notificação. | Média |  |  | Pendente
G-20 | Todos | Aprovadores | Se a mesma pessoa aparece em mais de uma etapa (ex.: é membro de dois grupos ou é gestor atual e solicitante), a segunda aprovação deve ser automática? | Várias rotas têm C&R duas vezes e combinam gestor atual + gestor solicitante. | Evita aprovações duplicadas pela mesma pessoa. | Média |  |  | Pendente
G-21 | Todos | Regras do workflow | A ordem das etapas é obrigatória ou algumas podem ser paralelas (ex.: Treinamento, Medicina e Segurança do Trabalho ao mesmo tempo)? | A ordem também varia entre matrizes: em Edição de Posição, Segurança vem antes de Medicina; nas demais, Medicina vem antes. | Workflow sequencial é o padrão; paralelismo exige desenho diferente. Confirmar se a diferença de ordem é intencional. | Média |  |  | Pendente
G-22 | Todos | Regras do workflow | Na reprovação em qualquer etapa, a solicitação é encerrada ou devolvida ao solicitante? Ao reenviar, recomeça da 1ª etapa ou da etapa que reprovou? | A matriz define apenas a sequência de aprovação. | Regra de devolução/reprovação precisa ser configurada. | Alta |  |  | Pendente
G-23 | Todos | Regras do workflow | Há prazo (SLA), lembrete e escalonamento por etapa? O que acontece se o aprovador estiver ausente ou o grupo estiver sem membros (delegação/substituto)? | Rotas com até 13 etapas. | Rotas longas sem escalonamento tendem a ficar paradas. | Média |  |  | Pendente
G-24 | Todos | Regras do workflow | Solicitações com data de vigência retroativa ou futura seguem a mesma rota? Existe prazo mínimo de antecedência? A alteração só é gravada após a última aprovação? | A matriz não trata data de vigência. | Impacta a validação da tela e o momento de efetivação. | Média |  |  | Pendente
G-25 | Todos | Regras do workflow | A letra da rota vale só dentro de cada matriz? Ex.: a Rota A de Transferência de Setor (MOD + altera gestor) é diferente da Rota A de Movimentação de Pessoas (promoção de liderança). | As letras A–H têm significados diferentes entre as matrizes. | Confirma que as rotas serão configuradas por motivo e não compartilhadas. | Baixa |  |  | Pendente

## Movimentação de Pessoas
PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SAP – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
Preencha as colunas amarelas (Resposta da área, Responsável e Status). Use o filtro da coluna 'Evento (C&R)' para ver as perguntas de cada evento.
ID | Evento (C&R) | Tema | Pergunta | Contexto / evidência na matriz | Impacto na implementação SAP | Prioridade | Resposta da área | Responsável | Status
MP-01 | Todos | Escopo | 'Cargo "de" diferente do "para"' é SIM nas 84 regras. Uma movimentação sem troca de cargo (só filial/setor) pertence a outro motivo (ex.: Transferência de Setor Z2-2H)? | Todas as regras de Movimentação de Pessoas têm troca de cargo. | Define a fronteira entre este motivo e Transferência de Setor. | Alta |  |  | Pendente
MP-02 | Todos | Escopo | As combinações de Muda filial / Muda setor são apenas NÃO/NÃO, NÃO/SIM e SIM/SIM. Mudar de filial sem mudar de setor é impossível ou está fora do escopo? | Não há regra com Muda filial = SIM e Muda setor = NÃO. | Precisa de validação na tela ou de rota padrão. | Média |  |  | Pendente
MP-03 | Todos | Classificação do evento | Qual critério objetivo diferencia 'Alteração de cargo' de 'Promoção' (nível/grade, faixa salarial, família de cargo)? O sistema valida a escolha ou confia na seleção? | Os 5 eventos têm rotas diferentes: promoções de gestão/liderança incluem Compliance e DHO. | Se o evento for escolhido errado, a rota sai sem Compliance/DHO. | Alta |  |  | Pendente
MP-04 | ALTERAÇÃO DE CARGO | Classificação do evento | Não existe regra de Alteração de cargo de 'Não gestão → Gestão'. Esse caso deve ser bloqueado e forçar um evento de Promoção? | As combinações de natureza em Alteração de cargo são: Não gestão → Não gestão, Gestão → Não gestão e Gestão → Gestão. | Precisa de validação na tela ou de regra de derivação do evento. | Alta |  |  | Pendente
MP-05 | ALTERAÇÃO DE CARGO | Rotas | Movimentação lateral entre cargos de gestão (Gestão → Gestão) segue a rota base (C/D/G/H), sem Compliance e DHO. Está correto? | Regras com Natureza atual e destino = gestão vão para C, D, G ou H. | Confirma que Compliance/DHO só se aplicam a promoções. | Média |  |  | Pendente
MP-06 | PROMOÇÃO DE CARGO (CARGO DE CONFIANÇA) | Classificação do evento | Cargo de confiança e Gestão / Carreira Y usam a mesma lista de natureza de destino e as mesmas rotas (B/F). Como o sistema diferencia os dois eventos? | As duas promoções têm destino Carreira Y, Coordenação, Diretoria, Gerência, Gerência Executiva, Supervisão. | Sem um critério distinto, a derivação automática do evento não consegue separar os dois. | Alta |  |  | Pendente
MP-07 | PROMOÇÃO DE CARGO (CARGO DE CONFIANÇA) | Rotas | Todas as regras têm mão de obra de destino MOI. Promoção para cargo de confiança com destino MOD é impossível? Deve ser bloqueada? | Não há regra MOD para Cargo de confiança. | Precisa de validação ou rota padrão. | Média |  |  | Pendente
MP-08 | PROMOÇÃO DE CARGO (EQUIPES) | Classificação do evento | Promoção (Equipes) usa exatamente as mesmas rotas de Alteração de cargo (C/D/G/H) e natureza Não gestão → Não gestão. Qual a diferença entre os dois eventos no sistema (só o código para relatórios e remuneração)? | 12 regras de Equipes, todas Não gestão → Não gestão. | Se não houver diferença de fluxo, as duas regras podem compartilhar a mesma configuração. | Média |  |  | Pendente
MP-09 | PROMOÇÃO DE CARGO (GESTÃO / CARREIRA Y) | Classificação do evento | A natureza atual pode ser gestão (ex.: coordenador promovido a gerente). E se o destino for um cargo de gestão fora da lista restrita (ex.: Líder Logística)? Qual evento/rota aplicar? | Destino sempre na lista restrita; origem pode ser Gestão ou Não gestão. | Define a cobertura da regra. | Média |  |  | Pendente
MP-10 | PROMOÇÃO DE CARGO (GESTÃO / CARREIRA Y) | Rotas | Todas as regras têm destino MOI. Promoção de gestão com destino MOD é impossível? Bloquear? | Não há regra MOD para Gestão / Carreira Y. | Precisa de validação ou rota padrão. | Média |  |  | Pendente
MP-11 | PROMOÇÃO DE CARGO (LIDERANÇA) | Classificação do evento | A origem é sempre 'Não gestão'. O que acontece se um cargo de gestão ou de liderança for promovido para Engenheiro Líder / Líder Proc.? | 12 regras, todas Não gestão → Liderança. | Define se o caso é bloqueado ou tem outra rota. | Média |  |  | Pendente
MP-12 | PROMOÇÃO DE CARGO (LIDERANÇA) | Rotas | Liderança MOD vai para A/E (sem cópias) e MOI para B/F (com cópia a Controladoria e Folha). Confirmar que as cópias dependem exclusivamente de MOI. | Mesmo padrão das demais rotas da matriz. | Valida a regra geral de cópia. | Baixa |  |  | Pendente

## Transf. entre Empresas
PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SAP – TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS
Preencha as colunas amarelas (Resposta da área, Responsável e Status). Use o filtro da coluna 'Evento (C&R)' para ver as perguntas de cada evento.
ID | Evento (C&R) | Tema | Pergunta | Contexto / evidência na matriz | Impacto na implementação SAP | Prioridade | Resposta da área | Responsável | Status
TE-01 | Todos | Escopo | No SAP, a transferência entre empresas será uma alteração no mesmo registro do colaborador ou um novo vínculo (desligamento na origem e admissão no destino)? | Motivo específico, com Folha de Pagamento como aprovadora em todas as rotas. | Muda o tipo de processo/workflow a configurar e quem consegue ver a solicitação. | Alta |  |  | Pendente
TE-02 | Todos | Aprovadores | Os aprovadores de área (Treinamento, Medicina, Segurança, Folha, C&R) são da empresa de ORIGEM ou de DESTINO? O Gestor Atual (empresa de origem) terá acesso à solicitação? | Todas as regras têm Muda filial e Muda setor = SIM. | Define a resolução dos grupos dinâmicos e as permissões entre empresas. | Alta |  |  | Pendente
TE-03 | Todos | Aprovadores | A Folha de Pagamento aparece como APROVADORA (antes da última etapa de C&R) e, nas rotas MOI, também em CÓPIA. É a mesma equipe? É intencional? | Rotas B, D, F e H têm FOLHA DE PAGAMENTO – APROVADOR e FOLHA DE PAGAMENTO – CÓPIA. | Evita notificação duplicada ou configura dois grupos diferentes. | Média |  |  | Pendente
TE-04 | Todos | Escopo | Não existem os eventos Promoção (Cargo de confiança) e Promoção (Equipes) neste motivo. Eles não se aplicam à transferência entre empresas ou faltam na matriz? | Eventos presentes: Alteração de cargo; Alteração de empresa, filial e/ou setor; Promoção Gestão / Carreira Y; Promoção Liderança. | Define a lista de eventos permitidos para este motivo. | Média |  |  | Pendente
TE-05 | Todos | Escopo | Muda filial e Muda setor são sempre SIM. Uma transferência para outra empresa mantendo a mesma filial física ou o mesmo setor é possível? Qual rota? | As 32 regras têm SIM/SIM. | Precisa de validação ou rota padrão. | Média |  |  | Pendente
TE-06 | ALTERAÇÃO DE CARGO | Classificação do evento | Não existe regra de 'Não gestão → Gestão' em Alteração de cargo. Deve ser bloqueado e forçar Promoção? | Combinações: Não gestão → Não gestão, Gestão → Não gestão, Gestão → Gestão. | Validação de evento. | Média |  |  | Pendente
TE-07 | ALTERAÇÃO DE EMPRESA, FILIAL E/OU SETOR | Inconsistência na matriz | A linha 24 (Gestão → Gestão restrita + MOI + altera gestor SIM) aponta para a Rota F (com Compliance e DHO), mas as demais regras com MOI + altera gestor SIM vão para a Rota H. A linha 24 está correta? Se sim, por que a linha 17 (mesma condição, sem alterar gestor) vai para D e não para B? | Linha 24 → F; linhas 20 e 33 → H; linha 17 → D. | Se estiver correta, a regra precisa de uma condição extra (natureza de destino); se não, corrigir para H. | Alta |  |  | Pendente
TE-08 | ALTERAÇÃO DE EMPRESA, FILIAL E/OU SETOR | Campos de decisão | O cargo não muda (Cargo "de" ≠ "para" = NÃO), mas a natureza muda de 'Gestão (lista completa)' para 'Gestão (lista restrita)'. Como a natureza muda se o cargo é o mesmo? É a mesma natureza escrita de forma diferente? | Linhas 16, 17, 23 e 24. | Se a natureza vem do cargo, essas combinações não acontecem no sistema. | Média |  |  | Pendente
TE-09 | PROMOÇÃO DE CARGO (GESTÃO / CARREIRA Y) | Rotas | Todas as regras são MOI. Promoção de gestão com destino MOD é impossível? Bloquear? | 4 regras, todas MOI. | Validação ou rota padrão. | Baixa |  |  | Pendente
TE-10 | PROMOÇÃO DE CARGO (LIDERANÇA) | Classificação do evento | A origem é sempre 'Não gestão'. O que fazer se a origem for gestão? | 4 regras, uma por rota (A, B, E, F). | Define cobertura da regra. | Baixa |  |  | Pendente

## Expatriação
PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SAP – EXPATRIAÇÃO
Preencha as colunas amarelas (Resposta da área, Responsável e Status). Use o filtro da coluna 'Evento (C&R)' para ver as perguntas de cada evento.
ID | Evento (C&R) | Tema | Pergunta | Contexto / evidência na matriz | Impacto na implementação SAP | Prioridade | Resposta da área | Responsável | Status
EX-01 | Todos | Escopo | No SAP, a expatriação será tratada como atribuição internacional (Global Assignment, mantendo o vínculo no país de origem) ou como uma movimentação/transferência comum? | Motivo específico, com a etapa Mobilidade Corporativa em todas as rotas. | Muda completamente o processo, os campos e o workflow a configurar. | Alta |  |  | Pendente
EX-02 | Todos | Aprovadores | Mobilidade Corporativa é um grupo único global ou varia por país/empresa? Precisa ver dados específicos (país de destino, período, pacote de benefícios) para aprovar? | MOBILIDADE CORPORATIVA – APROVADOR aparece em todas as 8 rotas, após Segurança do Trabalho. | Define o grupo e os campos adicionais da solicitação. | Alta |  |  | Pendente
EX-03 | Todos | Campos de decisão | A rota não depende do país de destino nem da duração (curta × longa). Está correto? Existem exigências adicionais (vistos, exames médicos específicos)? | A matriz não tem colunas de país ou duração. | Se houver, a regra precisa de novos critérios. | Média |  |  | Pendente
EX-04 | Todos | Escopo | Existem regras com 'Muda filial = NÃO' e 'Muda setor = SIM'. Como uma expatriação ocorre sem mudar de filial, se o colaborador muda de país? | Metade das regras tem NÃO/SIM. | Esclarece o que 'filial' representa para expatriados. | Média |  |  | Pendente
EX-05 | Todos | Aprovadores | Folha de Pagamento aparece só como cópia (em Transferência entre Empresas ela aprova). A Folha notificada é a de origem, a de destino ou as duas? | Rotas B, D, F e H. | Define o destinatário da cópia. | Média |  |  | Pendente
EX-06 | Todos | Escopo | O retorno da expatriação (repatriação) segue esta mesma matriz ou terá regras próprias? | A matriz trata apenas a ida. | Pode exigir outro motivo/evento. | Média |  |  | Pendente
EX-07 | Todos | Escopo | Não existem os eventos Promoção (Cargo de confiança) e Promoção (Equipes) neste motivo. Eles não se aplicam à expatriação? | Eventos presentes: Alteração de cargo; Alteração de filial e/ou setor; Promoção Gestão / Carreira Y; Promoção Liderança. | Define a lista de eventos permitidos. | Baixa |  |  | Pendente
EX-08 | ALTERAÇÃO DE CARGO | Inconsistência na matriz | As linhas 6 e 38 (MOD + altera gestor SIM + Gestão → Gestão) apontam para a Rota H, que tem as cópias de MOI (Controladoria e Folha). As demais regras MOD + altera gestor SIM vão para a Rota G. Está correto? | Linhas 6 e 38 → H; linhas 4, 7, 36 e 39 → G. | Se estiver correto, a regra de cópia passa a depender também da natureza; se não, corrigir para G. | Alta |  |  | Pendente
EX-09 | ALTERAÇÃO DE FILIAL E/OU SETOR | Campos de decisão | O cargo não muda, mas a natureza muda de 'Gestão (lista completa)' para 'Gestão (lista restrita)'. É a mesma natureza escrita de forma diferente? | Linhas 16, 17, 23, 24, 48, 49, 55 e 56. | Se a natureza vem do cargo, essas combinações não acontecem. | Média |  |  | Pendente
EX-10 | PROMOÇÃO DE CARGO (GESTÃO / CARREIRA Y) | Rotas | Todas as regras são MOI. Promoção de gestão com destino MOD durante a expatriação é impossível? | 8 regras, todas MOI. | Validação ou rota padrão. | Baixa |  |  | Pendente

## Edição de Posição
PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SAP – EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL
Preencha as colunas amarelas (Resposta da área, Responsável e Status). Use o filtro da coluna 'Evento (C&R)' para ver as perguntas de cada evento.
ID | Evento (C&R) | Tema | Pergunta | Contexto / evidência na matriz | Impacto na implementação SAP | Prioridade | Resposta da área | Responsável | Status
EP-01 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Escopo | O processo edita a POSIÇÃO (e não o colaborador). Vale só para posições vagas ('disponíveis')? E se a posição tiver ocupante, qual processo se aplica? | A rota não tem Colaborador, Gestor Atual nem Gestor Solicitante. | Define o objeto do workflow (posição × colaborador) e a condição de entrada. | Alta |  |  | Pendente
EP-02 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Gatilho | Quais campos da posição, quando editados, disparam o workflow? Editar um campo que não muda filial, setor, cargo ou mão de obra também exige aprovação? | Linhas 2 (MOD) e 11 (MOI) não alteram filial, setor nem cargo e mesmo assim têm rota (C e B). | Define a lista de campos que disparam aprovação. | Alta |  |  | Pendente
EP-03 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Rotas | As rotas B e C têm exatamente a mesma sequência (C&R → Segurança do Trabalho → Medicina). Podem ser unificadas em uma rota só? | B: linhas 5 e 11 (MOI sem mudar setor); C: 6 regras MOD. | Menos rotas para configurar e manter. | Média |  |  | Pendente
EP-04 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Rotas | Na Rota A (MOI + muda setor), Controladoria aprova (etapa 2) e depois recebe cópia (etapa 6), e C&R aprova duas vezes (etapas 1 e 3). É intencional? | Rota A: C&R → Controladoria → C&R → Segurança → Medicina → Controladoria (cópia) → Folha (cópia). | Evita aprovação/notificação duplicada. | Média |  |  | Pendente
EP-05 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Aprovadores | Treinamento não participa desta rota (participa em todas as outras matrizes). Está correto? | Nenhuma rota de Edição de Posição tem Treinamento. | Confirma a composição da rota. | Baixa |  |  | Pendente
EP-06 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Campos de decisão | Não há coluna 'Altera gestor?'. A troca da posição superior (a quem a posição reporta) dispara aprovação? De quem? | A matriz tem só Muda filial, Muda setor, Cargo e MOI/MOD. | Pode faltar um critério. | Média |  |  | Pendente
EP-07 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Campos de decisão | 'Mão de obra de destino' se refere à nova classificação da posição? A troca de MOD para MOI (ou o contrário) na própria posição tem tratamento específico? | A regra usa apenas o valor de destino. | Define o campo comparado. | Baixa |  |  | Pendente
EP-08 | EDIÇÃO DE POSIÇÃO DISPONÍVEL | Escopo | Criação de nova posição e extinção de posição fazem parte deste motivo ou têm fluxo próprio? | A matriz trata apenas a edição. | Pode exigir outros workflows. | Média |  |  | Pendente

## Transf. de Setor
PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SAP – TRANSFERÊNCIA DE SETOR
Preencha as colunas amarelas (Resposta da área, Responsável e Status). Use o filtro da coluna 'Evento (C&R)' para ver as perguntas de cada evento.
ID | Evento (C&R) | Tema | Pergunta | Contexto / evidência na matriz | Impacto na implementação SAP | Prioridade | Resposta da área | Responsável | Status
TS-01 | ALTERAÇÃO DE SETOR (Z2-2H) | Gatilho e classificação | Confirmar o código Z2-2H (ação Z2 / motivo 2H) e se outros códigos de transferência devem usar as mesmas regras. | Única matriz com código informado. | Vínculo do workflow ao evento correto. | Média |  |  | Pendente
TS-02 | ALTERAÇÃO DE SETOR (Z2-2H) | Escopo | A matriz não tem colunas de cargo nem de natureza. Se a transferência de setor vier junto com uma troca de cargo, a solicitação deve ir para Movimentação de Pessoas? | Movimentação de Pessoas cobre troca de cargo com mudança de setor. | Regra de precedência entre motivos. | Alta |  |  | Pendente
TS-03 | ALTERAÇÃO DE SETOR (Z2-2H) | Escopo | Muda setor é sempre SIM e Muda filial pode ser SIM ou NÃO. Uma mudança só de filial (sem mudar setor) usa qual motivo? | Combinações: NÃO/SIM e SIM/SIM. | Validação ou outro motivo. | Média |  |  | Pendente
TS-04 | ALTERAÇÃO DE SETOR (Z2-2H) | Aprovadores | Nesta matriz, Carreira e Recompensa aparece só no final (nas demais matrizes aparece também no início). Está correto? | Rotas A–D terminam com C&R e não começam com C&R. | Confirma a composição da rota. | Baixa |  |  | Pendente
TS-05 | ALTERAÇÃO DE SETOR (Z2-2H) | Aprovadores | O gestor de destino (solicitante) é só contribuinte e quem aprova é o gestor atual (quando o gestor muda). Está correto que o gestor de destino não aprova? | Rotas A e B: Gestor Atual – aprovador; Gestor Solicitante – contribuinte. | Define os papéis do workflow. | Média |  |  | Pendente